## Fall
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | House Price Prediction Model
[5 empty] | PHASE ONE | [13 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal
Introduction & Background | Lohith & Kushal | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 4 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 T; 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Problem Definition | Lohith & Kushal | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 4 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 T; 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Methods | Lohith | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 4 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 T; 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Potential Results & Discussion | Kushal | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 4 | bar: 2024-09-30 M to 2024-09-30 T; 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Video Recording | Kushal | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 4 | bar: 2024-09-30 W to 2024-09-30 F; 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
GitHub Page & Gantt Chart | Kushal & Miguel | 2021-09-30 | 2021-10-04 | 4 | bar: 2024-09-30 F; 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Model 1
Data Sourcing and Cleaning | Axel | 2021-10-07 | 2021-10-12 | 5 | bar: 2024-10-14 W to 2024-10-28 M; 2024-10-28 S to 2024-11-04 W; 2024-12-02 M
Model Selection | Lohith | 2021-10-12 | 2021-10-16 | 4 | bar: 2024-10-28 M; 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Data Pre-Processing | Miguel | 2021-10-16 | 2021-10-20 | 4 | bar: 2024-10-14 W to 2024-10-21 M; 2024-11-18 M; 2024-11-18 W to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Model Coding | Kushal | 2021-10-20 | 2021-11-01 | 11 | bar: 2024-10-21 T to 2024-11-04 U; 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Results Evaluation and Analysis | Benjamin | 2021-11-01 | 2021-11-06 | 5 | bar: 2024-10-28 U to 2024-11-04 U; 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Midterm Report | All | 2021-11-06 | 2021-11-08 | 2 | bar: 2024-11-04 S to 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Model 2
Data Sourcing and Cleaning | Benjamin | 2021-10-14 | 2021-10-17 | 3 | bar: 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Model Selection | Axel | 2021-10-17 | 2021-10-20 | 3 | bar: 2024-11-18 M to 2024-11-18 T; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Data Pre-Processing | Lohith | 2021-10-20 | 2021-10-24 | 4 | bar: 2024-11-18 M; 2024-11-18 W to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Model Coding | Miguel | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 13 | bar: 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Results Evaluation and Analysis | Kushal | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 7 | bar: 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Model 3
Data Sourcing and Cleaning | Kushal | 2021-10-21 | 2021-10-24 | 3 | bar: 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Model Selection | Benjamin | 2021-10-24 | 2021-10-27 | 3 | bar: 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Data Pre-Processing | Axel | 2021-10-27 | 2021-10-31 | 4 | bar: 2024-12-02 M
Model Coding | Lohith | 2021-10-31 | 2021-11-14 | 14 | bar: 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-25 T; 2024-12-02 M
Results Evaluation and Analysis | Miguel | 2021-11-14 | 2021-11-20 | 6 | bar: 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-25 T; 2024-12-02 M
Evaluation
Model Comparison | All | 2021-11-20 | 2021-11-27 | 7 | bar: 2024-11-18 M to 2024-11-18 T; 2024-11-18 R to 2024-11-25 T; 2024-12-02 M
Presentation | All | 2021-11-27 | 2021-12-01 | 4 | bar: 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Recording | All | 2021-12-01 | 2021-12-03 | 2 | bar: 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-18 U; 2024-12-02 M
Final Report | All | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 6 | bar: 2024-11-18 M; 2024-11-18 R to 2024-11-25 T; 2024-12-02 M